## Comunicación
PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2025
LÍNEA DE COMUNICACIÓN
Objetivo:continuar fortaleciendo los procesos de divulgación información y socialización de las acciones adelantadas por el Gestor del PDA y el componente social, tanto en los proyectos de saneamiento básico, como fomentando la participación ciudadana y la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Estrategia |  | Actividad | Meta | Fecha de cumplimiento | Fecha de avances | Indicadores |  | Municipios | Evidencias
[6 empty] | Cuantitativos | Cualitativos
1 | Socialización dirigida a la comunidad | Se llevará a cabo reunión de apertura de manera presencial con actores municipales y prestadores con el fin de presentar las acciones que se adelantaran desde los diferentes componentes del PDA, al igual que articular acciones de ejecución. | 44 reuniones de apertura presencial con las autoridades municipales y prestadores | Marzo de 2026 | Bimestrales | (número reuniones de apertura realizadas / número de reuniones de apertura programadas) * 100 | Las autoridades y prestadores conocen el PDA y sus componentes presentando interes en participar de las actividades a desarrollar del PGS. | Los 44 municipios vinculados al PDA. (Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero Guayabal, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Coello, Roncesvalles, Cunday, Dolores, Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Honda, Ibagué, Lérida, Líbano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan, Venadillo, Villahermosa, Villarrica.. | - Registro de asistencia. - Registro fotográfico - Acta de reunión. - Informe de resultados de reunión. - Encuesta
|  | Brindar acompañamiento a las reuniones de socialización de apertura, cierre y seguimiento post entrega con líderes comunitarios, autoridades municipales y comunidad en general de los proyectos en ejecución en el Departamento del Tolima, estas pueden darse de manera masiva y/o sectorizadas. | 8 acompañamientos a reuniones de las obras en fase de ejecución, cierre o post entrega. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de reuniones de socialización de proyectos realizadas / Número de reuniones de socializaciones de proyectos programadas) *100 | La comunidad beneficiada de la obra en ejecución, conoce cada avance, inversión y procesos sociales adelantados. | Municipios con obras en ejecución durante la vigencia del presente plan | - Registro de asistencia. - Acta de reunión. - Soporte de convocatoria. -Informe de socialización por parte del contratista. - Registro fotográfico.
2 | Visibilización de la gestión institucional | Mantener actualizada la página web de la EDAT, espacio "plan de gestión social" con evidencias de las actividades realizadas y las respectivas convocatorias de las acciones a ejecutar. | 2 publicaciones bimensuales en la página web y redes sociales de la EDAT, a traves de las siguientes URL: http://www.edat.gov.co/ https://www.facebook.com/EdatTolima/ https://instagram.com/edattolima?igshid=32kifu7po4k3 | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones programadas) x 100 | Brindar a través del portal web información verídica y en tiempo real de las acciones desarrolladas y ejecutadas dentro del componente. | Los 44 municipios vinculados al PDA. | Pantallazos de las actualizaciones de contenido de la página web y redes sociales de la EDAT -- Informe con enlaces -Consolidados estadísticos de visitas y consultas a la Página
3 |  | Realizar publicaciones de los informes de gestión , registros fotográficos, actividades, eventos en la página web | 1 publicación mensual, para un total de 12 publicaciones, durante la ejecuciòn del PGS. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones programadas) x 100 | Las comunidades ejercen su derecho a estar informadas sobre la gestión pública. | Los 44 municipios vinculados al PDA. | Registro de publicaciones. Link o enlaces de acceso
| Diseño de piezas y espacios de comunicación | Diseño, impresión y entrega 5000 cartillas a la comunidad que participa en las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del PGS. Este material contendrá información relevante en temas como: manejo adecuado de residuos sólidos, cultura de pago, clubs defensores del agua, uso eficiente y ahorro del agua. | Entregar 5000 cartillas a la comunidad, dentro de la ejecución de las actividades del PGS. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de cartillas impresas y entregadas / Número de cartillas programadas para entregar) x 100 | Comunidad del Departamento informada y receptiva a implementar buenos hábitos en el uso del agua y manejo de residuos. | 10 municipios con problemas de calidad de agua (Ambalema, Cajamarca, Coello, Ataco, Cunday, Palocabildo, Ortega, Suarez, Valle de San Juan, Villarrica) y 10 municipios con poca cultura de pago (Natagaima, Piedras, Venadillo, Alvarado, Saldaña, Rioblanco, Cunday, Suarez, Roncesvalles Alpujarra), estos identificados dentro de la caracterización. | Diseños del material entregado. Registro fotográfico. Registro de asistencia. Actas de entrega de material
|  | Diseño, impresión y entrega de kits educativos (morral y utiles escolares) a integrantes de los CDA de las instituciones educativas, resaltando la importancia del cuidado del recurso hídrico, Dichos kits serán entregados en el desarrollo de las diferentes actividades. | Entregar 500 kit educativos a los integrantes de los CDA que participen en las actividades del PGS. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de kits entregados a miembros de los CDA / Número de kits programados para entrega) x100 | Las instituciones educativas y sus clubes defensores del agua aprenden de manera didactica. | 23 CDA conformados | Acta de entrega. Registro de asistencia. Diseño de kit educaivo. Registro fotografico.
|  | Informar a la comunidad en general sobre la gestión instituicional y ejecución del PGS a través de radio, por medio de cuñas radiales, en emisoras con amplia cobertura en el DPTO, así mismo en la emisora cultural del Tolima 104.3 FM, con mensajes institucionales. | Realizar 300 difusiones en radio durante la ejecución del PGS, y 1 cuña mensual en la emisora cultural del Tolima 104.3 FM, con mensajes intitucionales, para un total de 312 difusiones. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de difusiones radiales transmitidas / Número de difusiones radiales programadas) * 100 | Comunidad Informada sobre el PDA y el PGS y sus acciones. | Los 44 municipios vinculados al PDA. | *Cuñas radiales difundidas. * Certificación de divulgación. *Relación de difusión.
4 | Registro documental | Creación y organización de una carpeta por municipio vinculado al PDA. | Crear y organizar 44 carpetas, 1 por municipio, en un espacio digital donde se realice el cargue de cada una de las evidencias, de las actividades desarrolladas dentro del PGS, este junto a los respectivos registros filmicos. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de municipios con carpeta organizada / Número de municipios vinculados al PDA) X 100 | Organización que permitirá el acceso a cada una de las actividades desarrolladas, dando un correcto manejo a las evidencias de las mismas. |  | * Enlace de acceso a carpeta.
|  | Registros fílmicos y digitales que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto |  | Marzo de 2026 |  |  |  |  | * Enlace de acceso al registro fílmico. * Informe de cargue e impacto.
5 | Visibilización de ejecución de obras | Realizar reunión de avance con la comunidad beneficiada de los proyectos de obra civil sobre los alcances y beneficios que esta aportará a su calidad de vida, mostrando a la comunidad en general el componente social, avance en la ejecución de cada obra, presupuesto invertido y cantidad de habitantes beneficiados. | 2 reuniones con la comunidad de cada una de las 3 obras en ejecución durante el desarrollo del PGS. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de reuniones con comunidad /Número de reuniones programadas) x 100 | Las comunidades ejercen su derecho a revisar la gestión pública y sus resultados. | Municipios con obras en ejecución durante la vigencia del presente plan. Municipios de: Honda,Fresno,Chaparral. | * Acta de Reunión. * Registro de asistencia. * Registro fotográfico. * Oficio de convocatoria. * Informe de la instalación y funcionamiento de los puntos de atención.
|  | Verificar la instalación y funcionamiento de los puntos de atención de cada obra en ejecución | Realizar en total 6 visitas de verificación de punto de atención, 1 por semestre a cada obra en ejecución, durante la vigencia del PGS. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) x 100 |  |  | * Registro de asistencia. * Registro fotografico. * Encuesta de satisfacción a usuarios.
|  | Verificar el estado, la ubicación y el impacto de las vallas informativas de las obras en ejecución, gestionadas por el PDA en el DPTO, mediante visitas a cada obra . | 2 visitas de verificación de vallas informartivas a cada una de las 3 obras en ejecución, durante la vigencia del PGS. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) x 100 |  |  | * Registro fotográfico de la valla informativa. * Informe estado de valla.
|  | Realizar seguimiento de manera presencial a la actualización de las carteleras de cada una de las obras en ejecución la cual debe contar con información de los avances y desarrollo de la misma. | Seguimientos de manera bimestral a la actualización de las carteleras informativas, 6 seguimientos por cada una de las 3 obras en ejecución durante la vigencia del PGS.. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de seguimientos realizados / (Número de seguimientos programados) X 100 |  |  | * Registro fotografico . * Informe de las carteleras informativas.
| Acompañamiento de la gestión social en el proceso de aseguramiento | Se adelantarán mesas de trabajo de manera bimestral con el equipo de aseguramiento del PDA, con el fin de identificar el estado de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de los municipios priorizados en este componente, y articular acciones de apoyo desde el PGS. | Adelantar 6 mesas de trabajo con el equipo del componente del PA y asi conocer el estado actual de la prestación de los servicios | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de mesas de trabajo realizadas/ Número de mesas de trabajo programadas) x 100 | componentes del PDA trabajando de manera articulada para mejorar la prestaciòn de los servicos publicos domiciliarios. | municipios priorizados en el componente del plan de aseguramiento | * Registro de asistencia. * Acta de reuniòn. *Registro fotografico.
6 |  | Desde el PGS, se apoyará la estrategia del componente de aseguramiento relacionada con el PUEAA (Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua). Este apoyo se materializará en seis apoyos de articulación y rutas de acercamiento entre el componente de aseguramiento y las instituciones educativas con sus respectivos CDA, facilitando el cumplimiento de la estrategia del PUEAA | 6 apoyos de articulación y rutas de acercamiento | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de apoyos realizados / Número de apoyos programados) x 100 | trabajo articulado entre los diferentes componentes del PDA, con el fin de anuar esfuerzos en las acciones de mejoras y resultados para beneficio de la comunidad beneficiada de los mismos. |  | * Registro de asistencia. * Acta de reunión. *Registro fotográfico.

## Participación Ciudadana
PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2025
LÍNEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Objetivo: Fortalecer los espacios de participación y control social orientados a dar a conocer los diferentes mecanismos y espacios de las comunidades frente a los proyectos de infraestructura y frente a la gestión de los prestadores de servicios buscando un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras de acueducto y saneamiento básico.
Estrategia |  | Actividad | Meta | Fecha de cumplimiento | Fechas de avances | Indicadores |  | Municipios | Evidencias
[6 empty] | Cuantitativos | Cualitativos
1 | Atención ciudadana | Realizar visitas con el fin de verificar la ubicación y funcionamiento de los puntos de atención a la comunidad ,días,horarios y números de contacto, de los prestadores de los municipios vinculados al PDA. | Puntos de atención y/o oficinas de las Empresas de Servicios Públicos E.S.P. debidamente verificados y en funcionamiento de los 44 municipios vinculados al PDA. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de municipios con punto de atención y/o oficinas de los prestadores municipales visitado / Número de municipios vinculados al PDA) x 100 | La comunidad tiene acceso a un punto de atención identificado y ubicado en un lugar visible de las E.S.P | Los 44 municipios vinculados al PDA Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero Guayabal, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Coello, Roncesvalles, Cunday, Dolores, Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Honda, Ibagué, Lérida, Líbano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle De San Juan, Venadillo, Villahermosa, Villarrica. | * Reporte de atención al ciudadano. * Registros fotográficos del punto de atención,horario y dias de atenciòn. *Registros de asistencia. * Acta de reuniòn.
|  | Realizar la entrega del buzón de sugerencias al prestador que no cuente con ello, fortaleciendo asi el respectivo punto de atención a la comunidad. | Entrega de 10 buzones de sugerencias en los municipios con mayor incidencia en la presentación de PQRS que aún no cuenten con estos mecanismos | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de buzones entregados/ Número de buzones programados para entrega) x 100 | El punto de atención cuenta con un buzón de sugerencias ubicado de forma visible y con acceso al público. | 10 municipios vinculados al PDA. (Dolores,Chaparral,Coello,Lerida,Alpujarra,Fresno,Prado,Villahermosa,San Luis,Melgar). | * Registros fotográficos. *Registros de asistencia. * Acta de reuniòn. * Acta de entrega.
|  | Realizar una reunión con la comunidad beneficiada de cada una de las obras en ejecución, con el fin de verificar el acceso a los canales de atención presencial/virtual, horarios de atención y calidad y pronta respuesta a peticiones por parte del contratista. | 6 reuniones con la comunidad beneficiada sobre acceso y calidad en la atención por parte de los contratistas, distribuidas en 2 por cada una de las 3 obras en ejecución | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas) x 100 | Las comunidades beneficiadas de las obras en ejecución cuentan con puntos y canales de atención al ciudadano, y conocen sus horarios de atención y terminos de respuesta. | Municipios con obras en ejecución durante la vigencia del presente plan (municipios de Honda, Fresno y Chaparral. | * Registro fotográfico. *Registro de asistencia. * Acta de reuniòn. * Encuesta de percepciòn. * Encuesta de evaluación
2 | Recepción y atención de las PQR | Actualización y diligenciamiento de la matriz de seguimiento de las PQRS en archivo Excel. | Realizar seguimiento bimestral a la gestión y respuesta oportuna a las PQRS presentadas por la comunidad, registrando la información en una matriz de excel. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de seguimientos bimestrales realizados / Número de bimestres durante la ejecución del PGS) X 100 | Garantizar la gestión y respuesta oportuna a las PQRS presentadas por la comunidad. | Los 50% (22) de los municipios vinculados al PDA. | * Archivo excel actualizado. * Registro de cargue como evidencia a la carpeta de cada municipio.
|  | Análisis bimestral de los casos mas recurrentes en las PQRS | Informes de análisis y seguimiento bimestral de los casos mas recurrentes de las PQRS, identificando los municipios con mayor frecuencia de estas solicitudes y peticiones. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de informes bimestrales realizados / Número de bimestres durante la ejecución del PGS) X 100 | Conocer las peticiones mas recurrentes y las acciones a implementar para su mejora. | Los 50% (22) de los municipios vinculados al PDA. | * Informe del análisis en archivo excel. * Presentaciòn de datos con las respectivas gráficas estadísticas.
|  | Capacitar a las comunidades en la presentación de PQRS para promover el uso de este mecanismo de participación y control social en el departamento | Brindar 22 capacitaciones a la comunidad del 50 % de los municipios vinculados al PDA. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) x 100 | Reforzar el conocimiento de la comunidad con respecto a la legislación y metodologia de presentación de pqrs. | Los 50% (22) de los municipios vinculados al PDA. | * Presentación. * Acta de reunión. * Registro de Asistencia.
| Transparencia en la gestión. | Llevar a cabo reunión de rendición de cuentas de los proyectos en etapa de entrega, dirigida a los diferentes actores y comunidad en general beneficiada de la obra. Esta será convocada mínimo 8 días antes de la fecha de entrega en la que se presentará informe de ejecución. | 1 reunión de rendición de cuentas en cada una de las obras en etapa final | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de reuniones de rendición de cuentas realizadas / Número de obras en ejecución en etapa final) x 100 | Brindar acceso a la comunidad sobre la información de gestión y resultados, generando mayor transparencia y activando el control social. | Municipios con obras en fase de cierre durante la vigencia del presente plan | * Acta de Reunión. *Listado de asistencia. * Registro fotográfico.
|  | Se brindará acompañamiento en las reuniones extraordinarias en caso de presentarse novedades en el proyecto como suspensión, ampliación o prórroga, o por solicitud de la comunidad. | Acompañar el 100% de reuniones extraordinarias que se presenten en las obras en ejecución durante la vigencia del plan | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de reuniones extraordinarias acompañadas / Número de reuniones extraordinarias convocadas) x 100 | Brindar acompañamiento en las reuniones extraordinarias durante la ejecución del proyecto generando transparencia del proceso y recuperando credibilidad. | Municipios con obras en ejecución durante la vigencia del presente plan | * Acta de Reunión. * Listado de asistencia. * Registro fotografico.
|  | Se llevará a cabo reunión de cierre de rendición de cuentas de la ejecución del PGS, dirigido a las autoridades municipales, prestadores y comunidad en general . | 1 reunión de cierre del PGS | Marzo de 2026 | Bimestrales | Número de reunión de cierre del PGS realizada | El Departamento esta enterado y satisfecho de las actividades adelantadas por el PGS | Los 44 municipios vinculados al PDA. (Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero Guayabal, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Coello, Roncesvalles, Cunday, Dolores, Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Honda, Ibagué, Lérida, Líbano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle De San Juan, Venadillo, Villahermosa, Villarrica. | * Soportes de convocatoria. * Presentación * Registro fotográfico. * Registro de Asistencia. * Acta de reunión. * Encuesta de evaluación
4 | Recorridos de obra | Coordinar la programación y convocatoria de los recorridos de obra, mediante reuniones virtuales previas, garantizando la participación activa de los actores involucrados | Adelantar 6 reuniones virtuales, previas a los recorridos de obra, 2 por cada proyecto en ejecución. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de reuniones virtuales realizadas / Número de reuniones virtuales programadas) x 100 | Coordinar de manera articulada con los principales actores del municipio cada una de las acciones a realizar. | Municipios con proyectos en ejecución | *Programación definida para el recorrido. *Captura de pantalla de reunión con sus asistentes. * Acta de reunión.
|  | Realizar recorridos de seguimiento por cada obra en ejecución, con la participación activa del equipo social y técnico del contratista, la interventoría, el prestador, el municipio y los veedores | Realizar 6 recorridos de seguimiento, 2 por cada obra en ejecución. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de recorridos de obra realizados / (Número de recorrridos de obras programados) x 100 | Validar los estados actuales de la obra, y conocer la percepción de los actores municipales. | Municipios con proyectos en ejecución | * Acta de Reunión. * Acta de asistencia. * Registro fotográfico. * Oficio de convocatoria.
|  | Se socializará de manera presencial informe de cada recorrido en mesa técnica a la Dirección Técnica, Gerencia y contratista, con el objetivo de dar a conocer las inquietudes, y sugerencias de los actores participantes. | Elaborar y socializar 6 informes que den cuenta de cada recorrido de obra realizado. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de informes de recorrdios de obra socializados / Número de recorridos de obra realizados) x 100 | Lograr un análisis real del estado de cada una de las obras en ejecución con el fin de conocer sus aspectos técnicos y sociales. | Municipios con proyectos en ejecución: Fresno,Honda y Chaparral | * Informe del recorrido. * Acta de reunión de la mesa tecnica. * Registro de asistencia. * Registro fotográfico.
| Promoción del control social | Acompañar e incentivar el proceso de constitución de los Comites de Desarrollo y Control Social de los 14 municipios que a la fecha no cuentan con el mismo, creando y reforzando las bases jurídicas y procesales para tal fin. | Realizar 14 reuniones con autoridades municipales, personeria y comunidad interesada en la conformación del CDCS | Marzo de 2026 | Bimestrales | Número de reuniones realizadas / Número de municipios sin CDCS | Brindar apoyo a las autoridades municipales y E.S.P, para dar a conocer a la comunidad la importancia de conformar CDCS en su municipio. | Alpujarra, Anzoátegui, Falan, Guamo, Valle De San Juan, Casabianca, Prado, Natagaima, Palocabildo, Murillo, Mariquita, Flandes, Melgar Y Lérida | * Convocatoria. * Registro de asistencia. * Acta de reunión. * Registro fotográfico. * Resolución de Reconocimiento del cdcs. * Acta de la asamblea.
|  | Apoyar y acompañar el proceso de constitución de las veedurías de las 3 obras en ejecución. | 2 reuniones de apoyo para constitución de cada veeduría ciudadana. Cada obra en ejecución cuenta con veeduría ciudadana conformada. | Marzo de 2026 | Bimestrales | Número de reuniones de apoyo para constitución de veedurías/ Número de veedurias constituidas Número de veedurías conformadas / Número de obras nuevas que inicien ejecución durante la vigencia del PGS | Motivar a la comunidad a una participaciòn activa del control social y vigilancia de los recursos publicos. | Municipios con obras en ejecución: Honda, Chaparral y Fresno | * Registro de asistencia. * Acta de reunión. * Registro fotográfico. * Acta de constitución de veeduria. * Resolución de protocolización de veedurías
|  | Se brindará acompañamiento a los procesos de capacitación, promovidas y gestionadas por parte de la Alcaldía, la Gobernación y personería, dirigidas a los CDCS. | Acompañar el 100% de los procesos de capacitación dirigidos a los CDCS, promovidos por parte de la alcaldía, Gobernación o personería durante la vigencia del presente plan. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de capacitaciones acompañadas / Número de capacitaciones convocadas) x 100 | Las comunidades ejercen su derecho a vigilar y fiscalizar la gestión pública, desde la activaciòn del control social. | Municipios que requieran del apoyo y acompañamiento. | * Convocatoria. * Registro de asistencia. * Acta de reunión. * Registro fotografico.
6 | Acompañamiento social en obras | Diseño del documento PASO del Gestor conforme a los lineamientos del MVCT. | Contar como PDA con el diseño de un documento PASO. | Marzo de 2026 | Bimestrales | Número de documento PASO elaborado | Los equipos sociales de las obras del DPTO conocen el plan de acompañamiento social en obra y la importancia del mismo. | PDA-Gestor | * Documento PASO del Gestor.
|  | Se realizara seguimiento a la formulación e implementación del documento PASO de las 3 obras en ejecución . | Cada una de las 3 obras en ejecución contarán con el diseño e implementación del Plan de Acompañamiento Social en Obra | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de obras con documento PASO formulado e implementado / Número de obras en ejecución) x 100 | Formulación e implememtación correcta del PASO, en las obras en ejecuciòn. | Municipios con obras en ejecución: Honda, Chaparral y Fresno | * Cronograma de trabajo. * Convocatoria. * Registro de asistencia. * Aca de reunión. * Registro fotográfico. * Informe con evidencias de implementación. Documentos PASO de obras en ejecución
|  | Reuniones de seguimiento a los equipos sociales de obra y de los convenios activos de conexiones intradomiciliarias | Realizar 1 seguimiento de manera bimestral al equipo social de las 3 obras en ejecución, y a los profesionales sociales de los convenios de conexiones intradomiciliarias activos, para un total de 18 seguimientos durante la ejecución del PGS | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) x 100 | Equipos sociales con acompañamiento continuo desde el PDA y el PGS | Municipios con proyectos en ejecución de los municipios de Fresno, Honda, Chaparral (intradomiciliarias Ataco-Planadas). | * Convocatoria. * Registro de asistencia. * Acta de reunión. * Registro fotográfico.
|  | Se solicitará de manera oficiosa al contratista un informe bimestral de avance de la implementación del PASO en cada obra en ejecución. | 18 informes sociales, 6 por cada obra, estos solicitados de manera bimestral al contratista de cada obra en ejecución | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de informes recibidos / Número de informes programados) x 100 | se brinda el apoyo, acompañamiento y seguimiento social a los contratistas de obras en ejeucciòn. | Municipios con obras en ejecución | * Convocatoria. * Registro de asistencia. * Acta de reunión. * Registro fotográfico.
7 | Promoción de derechos étnicos | Brindar apoyo al contratista y autoridad municipal en la realización de reuniones de socialización y concertación de los proyectos en ejecución o en fase de proyección en territorios con comunidades étnicas. | Atender 100% de reuniones de apoyo con comunidad étnica solicitados por autoridad municipal o contratista | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de reuniones de apoyo realizadas / Número de reuniones de apoyo solicitadas) x 100 | Dar reconocimiento de la diversidad ètnica y cultural, con apoyos desde el PGS, en las obras en ejecución o a ejecutar. | Municipios de: Chaparral (vereda Yaguara) - Coello | * Registro de asistencia. * Acta de reunión. * Registro fotográfico. * Oficio de solicitud de apoyo. * Encuestas de satisfacción
_______________________________________

## Capacitación
PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2025
LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CAPACITACIÓN
Objetivo:Fortalecer los conocimientos y capacidades de los diferentes actores del sector de agua y saneamiento básico para el ejercicio de sus derechos y deberes frente a la prestación de los servicios de AAA, el cuidado de los sistemas instalados, y la adopción de prácticas y comportamientos orientados a mejorar las condiciones sanitarias de las comunidades beneficiarias de los proyectos.
Estrategia |  | Actividad | Meta | Fecha de cumplimiento | Fecha de avances | Indicadores |  | Municipios | Evidencias
[6 empty] | Cuantitativos | Cualitativos
1 | Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento | Implementar talleres de sensibilización referente a la cultura de pago, principalmente en los municipios que presentan mayor índice de morosidad frente al pago de las facturas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. | Realizar en 10 municipios una capacitacion presencial sobre buenos hábitos de pago, en apoyo con los prestadores municipales. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de talleres realizados / Número de talleres programados) x 100 | Las comunidades conocen y comprenden la cultura del pago, y se evidencia una aceptación frente al pago | Alpujarra, Ambalema, Anzoátegui, Coello, Planadas, Prado, Suarez, Venadillo, Villarrica, Piedras. | * Oficio convocatoria * Presentación * Acta de reunión * Registro de asistencia * Registro fotográfico.
|  | Brindar capacitaciones y asesorías a los prestadores y operarios en materia de calidad de agua para consumo humano, socializando la normatividad vigente aplicable al sector de agua potable, la resolución 2115 de 2007. | Realizar 8 capacitaciones, una por prestador del servicio y operadores de los municipios que presentan un índice alto y medio en su calidad del agua (IRCA). | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) x 100 | Prestadores y operadores capactacitados en materia de calidad de agua y con estratregias claras para procesos de mejora | Ambalema, Cajamarca, Ataco, Coello, Cunday, Ortega, Suarez, Villarrica, | * Oficio convocatoria * Presentaciòn * Acta de reunión * Registro de asistencia * Registro fotográfico.
|  | Adelantar mesa de trabajo junto a la autoridad municipal y prestador de los municipios donde se ubican los rellenos sanitarios de Natagaima y en proceso de aprobación en Chaparral, con el fin de conocer el estado actual de los mismos, y establecer rutas y estrategias de trabajo con la comunidad. | Realizar 4 mesas de trabajo, 2 con cada municipio. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas) x 100 | Acompañamiento continuo en el desarrollo de los rellenos sanitarios | Natagaima, Chaparral | * Oficio convocatoria * Presentaciòn * Acta de reunión * Registro de asistencia * Registro fotográfico.
|  | Brindar capacitaciones a la comunidad sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, con fin de reducir el impacto ambiental y lograr una disposicion adecuada de los mismos, aportando a la protección y conservación del medio ambiente. | Realizar 4 capacitaciones sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, 2 por cada uno de los municipios seleccionados. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) x 100 | Se crea conciencia en la comunidad respecto al manejo y disposición adecuada de los residuos solidos. | Natagaima, Chaparral | * Oficio convocatoria * Presentaciòn * Acta de reunión * Registro de asistencia * Registro fotográfico.
|  | Se llevará a cabo capacitación dirigida a los acueductos rurales y comunitarios del Departamento, con el fin se socializar, aclarar y apoyar en todo lo relacionado a los beneficios y acciones de la estrategia RUTA COMUNIAGUA. | 2 capacitaciones sobre Ruta Comuniagua, una por semestre, con la participación de los representantes de los acueductos rurales y comunitarios del DPTO. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) x 100 | Los acueductos rurales y comunitarios participan y se interesan por los beneficios de la estrategia de la RUTA COMUNIAGUA | Los 44 municipios vinculados al PDA. (Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, armero guayabal, ataco, Cajamarca, casabianca, chaparral, coello, roncesvalles, cunday, dolores, espinal, falan, Flandes, fresno, guamo, herveo, honda, Ibagué, Lérida, Líbano, mariquita, melgar, murillo, Natagaima, ortega, Palocabildo, piedras, planadas, prado, purificación, rioblanco, Rovira, Saldaña, san Antonio, san Luis, santa Isabel, Suárez, valle de san juan, venadillo, Villahermosa, Villarrica. | * Oficio convocatoria * Acta de reunión * Registro de asistencia * Registro fotográfico.
2 | Clubes defensores del agua | Realizar un evento "Primer Encuentro de CDA Departamento del Tolima", donde se llevará a cabo diferentes actividades: concurso de oratoria ambiental, entrega de incentivos educativos, juegos y capacitaciones, el cual será desarrollado en 1 dia. | Realizar 1 evento "Primer encuentro de CDA conformados en el DPTO del Tolima", con el fin de tener un dia de interacción, integración y aprendizaje, con integrantes de los 46 CDA conformado. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de CDA participantes del evento / Numero de CDA del DPTO) x 100 Número de eventos realizados | Motivar la participación activa de los integrantes de los CDA, en cada actividad desarrollada. | Alpujarra, Alvarado 2,ambalema,anzoategui,armeroguayabal,ataco,cajamarca,coello,,coyaima 2,espinal-chicoral,espinal 1,espinal 2,falan,flandes 1,flandes 2,fresno,guamo,ibague,incononzo,lerida,mariquita,murillo,natagaima,ortega,piedras,prado,purificacion,saldaña,san Antonio, santa Isabel, valle de sanjuan, venadillo, Villarrica, Villahermosa,rovira 2,cunday,planadas, honda,ambalema,ortega,casabianca,suarez,chaparral. | * Oficio convocatoria * Presentaciòn * Acta de reunión * Registro de asistencia * Registro fotográfico.
|  | Desarrollar taller de formación con cada uno de los CDA conformados, dirigido a docentes y alumnado con temas relevantes como: importancia del recurso hidrico, potabilizacion del agua y huella de carbono. | Realizar 46 talleres de formación con los CDA conformados (1 por CDA). | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de talleres realizados a CDA / Número de CDA conformados en el DPTO) x 100 | La comunidad estudiantil entiende el proceso de potabilizacion del agua y el concepto de huella de carbono | 46 clubes defensores del Agua, distribuidos en 46 municipios del Dpto. | * Oficio convocatoria * Presentaciòn * Acta de reuniòn * Registro de asistencia * Registro fotográfico. * Evaluación de aprendizajes.
|  | Brindar apoyo en formulación e implementación de proyectos ambientales a los CDA conformados. | Brindar 46 apoyos a los CDA conformados en lo referente a formulación e implementación de proyectos ambientales | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de apoyos realizados / Número de apoyos programados) x 100 | La comunidad estudiantil se siente apoyada desde el PDA y el componente social, en el desarrollo de sus proyectos. | 46 clubes defensores del Agua, distribuidos en 46 municipios del Dpto. | * Acta de reunión * Registro de asistencia * Registro fotográfico. * Informes de proyectos presentados.
|  | Llevar a cabo jornadas de sembratón con los miembros de los clubes defensores del agua, con el proposito de aportar al mejoramiento del medio ambiente e incentivar a los niños y jovenes a ser vigías ambientales. | Siembra de 2000 árboles con la participación del 50% de CDA conformados, en 23 jornadas de siembra. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de jornadas de siembra realizadas / Número de Jornadas programadas) x 100 (Número de árboles sembrados / Número de árboles programados para siembra) x 100 (Numero de CDA participantes en las jornadas / Número de CDA del DPTO) x 100 | Crear consciencia en la comunidad estudiantil de la importancia de la reforestación y el equilibrio del medio ambiente. | 23 CDA, participaran en jornadas de siembra, quienes seran seleccionados según su compromiso. | * Registro fotográfico. *Registro de Asistencia. * Acta de reuniòn. * Informe de la jornada.
|  | Realizar una socialización sobre CDA dirigida a las autoridades municipales e instituciones educativas donde NO existe Club Defensor del Agua conformado, con el fin de incitar a su conformación. | 5 reuniones sobre el proceso para conformación de CDA en el DPTO | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas) x 100 | Incentivar la participación y conformaciòn de nuevos CDA, en el DPTO. | CARMEN DE APICALA - y las instituciones educativas que manifiesten la voluntas de crear CDA nuevos, de manera adicional. | * Oficio convocatoria * Presentaciòn * Acta de reunión * Registro de asistencia * Registro fotográfico.
|  | Apoyar y coordinar capacitación dirigida a los municipios e instituciones interesadas en conformar los Club Defensores del Agua, orientada por el MVCT, brindando lineamientos y reglas de creación. | Apoyar la realización de 1 capacitación digida a los municipios e instituciones interesadas en conformar los Club defensores del agua, orientada por el MVCT. | Marzo de 2026 | Bimestrales | Número de capacitaciones realizadas | Lograr la creación de nuevos CDA, en el Dpto del Tolima y asi fomentar la participación activa del sector educativo. | CARMEN DE APICALA - y las instituciones educativas que manifiesten la voluntas de crear CDA nuevos, de manera adicional. | * Oficio convocatoria * Presentaciòn * Acta de reunión * Registro de asistencia * Registro fotográfico.
|  | Llevar a cabo concurso con los 46 clubes defensores del agua, "Proyecto manejo de residuos solidos y su correcta clasificacion", el cual estará dirigido a que los CDA presenten un proyecto de buen manejo y uso innovador de los residuos sólidos. | Lograr la participación del 100% de los CDA en el proyecto innovador de manejo adecuado de residuos sólidos. | Marzo de 2026 | Bimestrales | Número de concurso realizado (Número de CDA participantes del concurso / Número de CDA conformados en el DPTO) x 100 | Los integrantes de lo CDA, aprenden de manera didáctica y se motivan a participar en el concurso programado. | alpujarra, Alvarado 2,ambalema,anzoategui,armeroguayabal,ataco,cajamarca,coello,,coyaima 2,espinal-chicoral,espinal 1,espinal 2,falan,flandes 1,flandes 2,fresno,guamo,ibague,incononzo,lerida,mariquita,murillo,natagaima,ortega,piedras,prado,purificacion,saldaña,san Antonio, santa Isabel, valle de sanjuan, venadillo, Villarrica, Villahermosa,rovira 2,cunday,planadas, honda,ambalema,ortega,casabianca,suarez,chaparral. | * Invitación e intructivo de participación. * Presentación. * Videos. * Informe de las propuestas presentadas y del proceso.
|  | Realizar la entrega de 200 kits educativos con herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la educación ambiental virtual y aporten al cumplimiento de metas de CDA, esto a 200 miembros de los clubes amigos defensores del agua, quienes participaran en las diferentes actividades enfocadas en los temas desarrollados del PGS, los miembros más recursivos y participativos recibirán el incentivo para continuar con su aprendizaje. | Entregar 200 kits educativos a miembros de los CDA en el desarrollo de las diferentes actividades de participación que realice el PGS. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de kits tecnológicos entregados / Número de kits programados para entrega) x 100 | Despertar un espiritu participativo en los integrantes de los clubes, e incentivar y apoyar el buen desarrollo de su educaciòn. | Se realizará con los CDA conformados y los que ingresen nuevos | * Registro fotográfico. *Registro de Asistencia. * Acta de entrega.
3 | Agua y Saneamiento Básico Para Escuelas Rurales | Se instalarán (2) sistemas de tratamiento de agua no convencional tipo bebedero de agua (poceta) a 2 instituciones educativas de los municipios de Ataco y Coello, municipios que presentan un riesgo alto en calidad de agua, ello con el fin de mejorar las condiciones sanitarias escolares, brindando agua apta para el consumo humano. | 2 sistemas instalados en dos instituciones educativas rurales de los municipios de Ataco y Coello. (1 sistema por institución) | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de sistemas instalados / Número de sistemas programados) x 100 | Instituciones educativas rurales con las condiciones de un agua apta para el consumo humano. | Ataco y Coello | * Registro fotográfico * Actas de entrega. * Actas de reunion * Encuesta de satisfacción.
|  | Se adelantarán capacitaciones encaminadas a garantizar el buen funcionamiento y sostenibilidad de las tecnologías instaladas. | 2 capacitaciones, una a cada institución beneficiada con el sistema instalado. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) x 100 | * Instituciones educativas con la capacidad de manejar los sistemas no convencionales instalados. | Ataco y Coello | * Registro fotografico * Actas de entrega *Actas de reunion * Encuestas de satisfacción.
|  | Entrega de purificadores de agua para uso domestico a 10 familias, que participen activamente en las actividades del PGS, de 2 muncipios que tienen un alto riesgo en calidad de agua. | Entregar 10 purificadores de agua de uso domestico a 10 familias pertenecientes a dos municipios que tienen un alto riesgo en la calidad de agua. | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de purificadores entregados / Número de purificadores programamdos para entregar) x 100 | * Familias capacitadas, en ahorro y uso eficiente, y con un purificador de agua para mejorar la calidad de agua y calidad de vida. * Familias con mejor calidad de agua para consumo | Coello y Ataco | * Registro fotografico * Actas de entrega *Actas de reunion * Encuestas de satisfacción. * Percepcion de mejora en la calidad del agua consumida.
4 | Saneamiento Básico Escolar y Educación en Higiene | Adelantar capacitaciones dirigidas a estudiantes de instituciones educativas,orientadas a la disposición adecuada de residuos sólidos y reciclaje, para esta actividad se tendra en cuenta el nuevo código de colores estructurado por el gobierno nacional, y se hara la entrega de 10 puntos ecologico apoyando tal fin. | Instalar 10 puntos ecológicos mediante la dotación de un contenedor de estructura metálica, con 3 puestos de 35 lts, y 5 contenedores de reciclaje. 10 capacitaciones, una por institución educativa, sobre disposición adecuada de residuos sólidos | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de puntos ecológicos entregados/ Número de puntos ecológicos programados a entrega) x 100 (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) x 100 | Enseñar a las comunidades acerca del buen manejo de los residuos sólidos. | 10 instituciones educativas de los siguientes: municipios:Coello, Ambalema, Rioblanco, Lérida, Villarrica, Casabianca, Prado, Mariquita, Dolores, Chaparral. | * Registro fotografico * Actas de entrega *Actas de reunion.
5 | Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento | Elaboración de diagnóstico participativo en agua y saneamiento a través de talleres, con la comunidad rural de la vereda Pipini municipio de Chaparral, con el fin de conocer la percepción de la obra que se adelanta en este municipio (relleno sanitario). | Elaborar 1 documento diagnóstico participativo a través de 2 talleres con la comunidad rural de la vereda Pipini municipio de Chaparral. | Marzo de 2026 | Bimestrales | Número de documentos diagnósticos elaborados (Número de talleres realizados / Número de talleres programados) x 100 | La comunidad del área rural es acertiva y aporta ideas para el levantamineto del diagnostico real. | Municipio de Chaparral " vereda Pipini" | *Acta de reunión * Registro de asistencia *Registro fotográfico *Documento diagnóstico participativo * Encuestas. * Estadistica de resultados.
|  | Brindar talleres educativos de acompañamiento a lo largo del proyecto con temas relacionados a manejo de residuos sólidos e implementación de nuevo código de colores. | 4 talleres, 2 en cada semestre, a la comunidad rural beneficiada por el proyecto a ejecutar (relleno sanitario). | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de talleres realizados / Número de talleres programados) x 100 | Como resultado una comunidad mas consiente y con una claridad de los beneficios del proyecto a ejecutar y el impacto del mismo. | Municipio de Chaparral " vereda Pipini" | * Acta de reunión * Convocatoria * Registro de asistencia * Registro fotográfico. * Encuesta de satisfacciòn.
6 | Educación sanitaria para comunidades étnicas | Adelantar 4 brigadas saludables dirigidas a la comunidad étnica de los municipios de Chaparral y Coello, con el fin de identificar malas practicas sanitarias e incentivar y aportar a mejorar su calidad de vida, estas serán apoyadas por la Secretaria de Salud Departamental. | Realizar 4 brigadas saludables con la comunidad étnica de los municipios de Chaparral y Coello | Marzo de 2026 | Bimestrales | (Número de brigadas realizadas / Número de brigadas programadas) x 100 | Comunidad étnica con buen hábito de prácticas sanitarias, mejorando su calidad de vida. | Chaparral (vereda Yaguara)- Coello | * Oficio convocatoria * Acta de reuniòn * Registro de asistencia * Registro fotografico. * Evaluación de aprendizajes * Encuestas de satisfacción